## Arkusz1
Budżet dzielnicy Osowa 2021: | 284598
Suma kwot w zaakceptowanych wnioskach |  | Brakująca kwota
zaakceptowane | 291600 | -48002
"rezerwowe" | 41000
PROJEKTY ZAAKCEPTOWANE
Tytuł | Kwota przyjęta na sesji | Proponowana kwota | Uwagi | UWAGI DODATKOWE
Gra terenowa na orientację - CH Osowa | 4000 | 4000 | Pełne wsparcie jednej gry terenowej, aby wygenerować oszczędności | WSTRZYMANE (KWIECIEŃ 2021) | Potrzebne wyjaśnienie kwestii uruchamiania środków przez szkoły (podczas Kolegium Przewodniczących Zarządów - 17.02)
Gra terenowa na orientację - Juraty/Gnieznieńska | 4000 | 0
Szach-Mat (SP 81) | 1800 | 1800 | Wsparte zadania zgodne z przyjętymi na sesji | Zadanie do uruchomienia | Uruchomienie natychmiast
Wigilia dla seniorów | 2000 | 2000 | Wsparte zadania zgodne z przyjętymi na sesji | Zadanie do uruchomienia | Uruchomienie w październiku
Gdańska Olimpia-da Lekkoatletyczna | 1400 | 1400 | Wsparte zadania zgodne z przyjętymi na sesji | WSTRZYMANE (KWIECIEŃ 2021) | Potrzebne wyjaśnienie kwestii uruchamiania środków przez szkoły (podczas Kolegium Przewodniczących Zarządów - 17.02)
Nordicowe EKG | 1200 | 1200 | Wsparte zadania zgodne z przyjętymi na sesji | WSTRZYMANE (KWIECIEŃ 2021) | Potrzebne wyjaśnienie kwestii uruchamiania środków przez szkoły (podczas Kolegium Przewodniczących Zarządów - 17.02)
Maraton Zumby | 1500 | 1500 | Wsparte zadania zgodne z przyjętymi na sesji | WSTRZYMANE (KWIECIEŃ 2021) | Potrzebne wyjaśnienie kwestii uruchamiania środków przez szkoły (podczas Kolegium Przewodniczących Zarządów - 17.02)
Ławki w dzielnicy | 24000 | 16000 | 8 ławek zamiast 12 celem wygenerowania oszczędności | Zadanie do uruchomienia | Uruchomienie natychmiast
Oznakowanie poziomie wzdłuż ulic Jednorożca i Niedziałkowskiego | 50000 | 50000 | Wsparte zadania zgodne z przyjętymi na sesji | WSTRZYMANE (MAJ 2021) | Do 31 marca zostanie przygotowany projekt oznakowania, wycena nastąpi po przygotowaniu projektu
Doświetlenie przejść dla pieszych | 50000 | 50000 | Wsparte zadania zgodne z przyjętymi na sesji - 2 przejścia (Marsa/Wodnika; Wodnika/Rondo od strony ZSO) | Zadanie do uruchomienia | Uruchomienie natychmiast
Projekty oświetlenia parków Diany i Chirona | 30500 | 30500 | Wsparte zadania zgodne z przyjętymi na sesji | Zadanie do uruchomienia | Uruchomienie natychmiast
Oświetlenie zimowe | 10000 | 10000 | Wsparte zadania zgodne z przyjętymi na sesji | WSTRZYMANE (KWIECIEŃ 2021) | Potrzebne wyjaśnienie kwestii kompetencji jednostek miejskich. Nastąpi to do końca lutego.
Nasadzenia zieleni i poprawa estetyki | 50000 | 44998 | Mniejsze wsparcie zieleni celem wygenerowania oszczędności (jeżeli zostaną środki, to wzmocnimy to zadanie) | Zadanie do uruchomienia | Uruchomienie natychmiast
Nordic Walking Osowa – zdrowe ciało i głowa | 1200 | 1200 | Wsparte zadania zgodne z przyjętymi na sesji | WSTRZYMANE (KWIECIEŃ 2021) | Potrzebne wyjaśnienie kwestii uruchamiania środków przez szkoły (podczas Kolegium Przewodniczących Zarządów - 17.02)
„Ratuję bo potrafię” – szkolenie z pierwszej pomocy | 10000 | 10000 | Wsparte zadania zgodne z przyjętymi na sesji | WSTRZYMANE (KWIECIEŃ 2021) | Potrzebne wyjaśnienie kwestii uruchamiania środków przez szkoły (podczas Kolegium Przewodniczących Zarządów - 17.02)
Święto Dzielnicy | 50000 | 50000 | Wsparte zadania zgodne z przyjętymi na sesji | WSTRZYMANE (KWIECIEŃ 2021) | Potrzebne wyjaśnienie kwestii uruchamiania środków przez szkoły (podczas Kolegium Przewodniczących Zarządów - 17.02) Dodatkowo szukamy tańszej realizacji niż GAK (w trakcie prac)
Dofinansowanie zagospodarowania osowskiego deptaka | 0 | 0 | Wsparte zadania zgodne z przyjętymi na sesji | Środki z odtworzenia | Uruchomienie natychmiast
SUMA | 291600 | 274598
|  | 10000 | REZERWA BUDŻETOWA (284598 - 274598)
PROJEKTY "REZERWOWE"
Tytuł | Kwota przyjęta na sesji | Proponowana kwota | Uwagi | UWAGI DODATKOWE
Klub Literacki przy herbatce | 3350 |  |  | WSPARCIE PROJEKTÓW NASTĄPI DOPIERO PO BRAKU MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW ZAAKCEPTOWANYCH LUB PO POZYSKANIU OSZCZĘDNOŚCI NA ZADANIACH ZAAKCEPTOWANYCH. MOŻLIWE JEST UŻYCIE REZERWY BUDŻETOWEJ. CZEKAMY NA ROZSTRZYGNIĘCIE GRANTÓW MIEJSKICH | WSTRZYMANE (KWIECIEŃ 2021)
Sprzęt spotowy | 5450 |  | Rada Rodziców SP nr 81?
Wyjazdy na imprezy sportowe | 5750 |  | Rada Rodziców SP nr 81?
Ląduj w Osowej | 4000 |  | Grant?
Dni Herbaty | 2250 |  | Grant?
Dom dla Jeża | 5000 |  | Grant?
Zakup sprzętu sportowego oraz dofinansowanie transportu na zawody sportowe | 4700 |  | Rada Rodziców ZSO nr 2?
Konkurs Fotograficzny „Osowa – miasto czy wieś” | 3700 |  | Grant?
Gala Osowianina Roku 2021 | 6800 |  | Grant?
SUMA | 41000 | 0